## Hoja1
Nombre | Duración | Porcentaje Completo | Inicio | Fin | Predecesores | Nombre responsable | Entregable
Actividad (WBS) | 6 days | 1.0 | 31/10/25, 8:00 a. m. | 7/11/25, 5:00 p. m.
Descarga y revisión del Dataset ARL | 1 day | 1.0 | 31/10/25, 8:00 a. m. | 31/10/25, 5:00 p. m. |  | Estudiante | CSV en local
Definición de métricas (Muertes vs Actividad) | 1 day | 1.0 | 3/11/25, 8:00 a. m. | 3/11/25, 5:00 p. m. | 2 | Estudiante | Doc alcance
Diseño de Tabla SQLite reporte_arl | 1 day | 1.0 | 4/11/25, 8:00 a. m. | 4/11/25, 5:00 p. m. | 3 | Estudiante | Script SQL
Codificación script carga main.py | 1 day | 1.0 | 5/11/25, 8:00 a. m. | 5/11/25, 5:00 p. m. | 4 | Estudiante | Código Python
Ejecución y validación de datos | 1 day | 1.0 | 6/11/25, 8:00 a. m. | 6/11/25, 5:00 p. m. | 5 | Estudiante | Base de datos .db
Documentación y Reporte APA | 1 day | 1.0 | 7/11/25, 8:00 a. m. | 7/11/25, 5:00 p. m. | 6 | Estudiante | Doc Final