## Hoja2
Nombre | Duración | Porcentaje Completo | Inicio | Fin | Predecesores | Nombre responsable
Actividad proyecto integrador 5 | 27 days | 1.0 | 3/11/25, 8:00 a. m. | 9/12/25, 5:00 p. m.
FASE 1 PLANIFICACIÓN Y DEFINICIÓN (Actividad 1, Parte I) | 6 days | 1.0 | 3/11/25, 8:00 a. m. | 10/11/25, 5:00 p. m.
Descarga y revisión del Dataset ARL | 1 day | 1.0 | 3/11/25, 8:00 a. m. | 3/11/25, 5:00 p. m. |  | Analista de Datos
Definición de métricas (Muertes vs Actividad) | 2 days | 1.0 | 4/11/25, 8:00 a. m. | 5/11/25, 5:00 p. m. | 3 | Analista de Datos
Diseño de Tabla SQLite reporte_arl (Esquema) | 1 day | 1.0 | 6/11/25, 8:00 a. m. | 6/11/25, 5:00 p. m. | 4 | Ingeniero ETL
Documentación inicial y Estructura APA | 2 days | 1.0 | 7/11/25, 8:00 a. m. | 10/11/25, 5:00 p. m. | 5 | Líder de Proyecto
FASE 2 DESARROLLO ETL Y VALIDACIÓN (Actividad 1, Parte II) | 7 days | 1.0 | 11/11/25, 8:00 a. m. | 19/11/25, 5:00 p. m.
Codificación script carga main.py (Lógica ETL) | 4 days | 1.0 | 11/11/25, 8:00 a. m. | 14/11/25, 5:00 p. m. | 6 | Ingeniero ETL
Ejecución y validación de datos (Debugging) | 2 days | 1.0 | 17/11/25, 8:00 a. m. | 18/11/25, 5:00 p. m. | 8 | Ingeniero ETL
Exportación final de data limpia (db/export.csv) | 1 day | 1.0 | 19/11/25, 8:00 a. m. | 19/11/25, 5:00 p. m. | 9 | Ingeniero ETL
FASE 3 PREPARACIÓN, ENRIQUECIMIENTO Y EDA (Actividad 2) | 6 days | 1.0 | 20/11/25, 8:00 a. m. | 27/11/25, 5:00 p. m.
Limpieza de datos (Duplicados, Nulos, Inconsistencias) | 2 days | 1.0 | 20/11/25, 8:00 a. m. | 21/11/25, 5:00 p. m. | 10 | Analista de Datos
Enriquecimiento: Creación de variable fecha, anio, mes | 1 day | 1.0 | 24/11/25, 8:00 a. m. | 24/11/25, 5:00 p. m. | 12 | Analista de Datos
Análisis Descriptivo (EDA) y Visualizaciones clave | 2 days | 1.0 | 25/11/25, 8:00 a. m. | 26/11/25, 5:00 p. m. | 13 | Analista de Datos
Guardar dataset_enriquecido.csv y gráficos EDA | 1 day | 1.0 | 27/11/25, 8:00 a. m. | 27/11/25, 5:00 p. m. | 14 | Analista de Datos
FASE 4 VISUALIZACIÓN Y ENTREGA FINAL (Actividad 3) | 8 days | 1.0 | 28/11/25, 8:00 a. m. | 9/12/25, 5:00 p. m.
Diseño y Construcción del Dashboard (Paneles/Filtros) | 3 days | 1.0 | 28/11/25, 8:00 a. m. | 2/12/25, 5:00 p. m. | 15 | Analista de Datos
Validación de Hallazgos en el Dashboard | 1 day | 1.0 | 3/12/25, 8:00 a. m. | 3/12/25, 5:00 p. m. | 17 | Líder de Proyecto
Creación del Diagrama de Gantt (Este entregable) | 1 day | 1.0 | 4/12/25, 8:00 a. m. | 4/12/25, 5:00 p. m. | 18 | Líder de Proyecto
Documentación y Reporte APA (Actualización de Metodología) | 2 days | 1.0 | 5/12/25, 8:00 a. m. | 8/12/25, 5:00 p. m. | 19 | Líder de Proyecto
Presentación Final (README.md y Diapositivas) | 1 day | 1.0 | 9/12/25, 8:00 a. m. | 9/12/25, 5:00 p. m. | 20 | Líder de Proyecto